## Project Schedule
فاز | تکرار | جریان کاری | محصولات ترخیص | تاریخ تحویل | توضیحات
Inception | اول | نیازمندی‌ها | لیست اولویت ‌بندی‌شده‌ی ریسک‌ها، لیست اولویت‌بندی‌شده نیازمندی‌ها، نمودار و مشخصات موارد کاربردساختاردهی‌شده، واژه‌نامه، برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده‌ی گروه‌ها (شامل تسک‌ها، زمان‌های تخمینی، و مسئولین اجرای تسک‌ها) | 1403/03/03
تحلیل
طراحی
پیاده‌سازی
آزمون
Elaboration | اول | نیازمندی‏ها | لیست اولویت ‌بندی‌شده‌ی ریسک‌ها شامل ریسکهای تکنیکی (به‌روزشده)، لیست اولویت‌بندی‌شده نیازمندی‌ها (به‌روزشده) شامل لیست architecturally significant requirements، نمودار و مشخصات موارد کاربردساختاردهی‌شده (به‌روزشده)، واژه‌نامه (به‌روزشده)، برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده‌ی گروه‌ها (به‌روزشده و شامل تسک‌ها، زمان‌های تخمینی، و مسئولین اجرای تسک‌ها)، Use Case Realizations | 1403/03/15
|  | تحلیل | کارت های CRC و نمودارهای فعالیت
طراحی
|  | پیاده‏سازی | پیاده‌سازی executable architectural baseline (یک نمونه اولیه سیستم که نیازمندی‌های architectural significant را محقق کند)
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها)
| دوم | نیازمندی‌ها | نسخه به‌روز تمام محصولات جریان کاری نیازمندی‌ها در فاز قبل، نمونه‌ی اولیه‌ی واسط کاربری قابل اجرا به همراه تصاویری از آن ها | 1399/04/15
|  | تحلیل | نسخه به‌روز تمام محصولات جریان کاری تحلیل در فاز قبل، نمودارهای فعالیت با خطوط شنا، نمودار کلاس‌های تحلیل، نمودارهای توالی تحلیل، نمودار بسته
|  | طراحی | نمودار کلاس‌ طراحی، نمودار مؤلفه، نمودارهای توالی طراحی
|  | پیاده‌سازی | تکمیل executive architectural baseline (به‌گونه‌ای که به کلاس‌های طراحی قابل ردیابی باشد، توضیحات مربوط به نحوه ردیابی باید ضمیمه شود)
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها)
Construction | اول | نیازمندی‌ها | نسخه به‌روز تمام محصولات جریان کاری نیازمندی‌ها در فازهای قبل | 1403/04/27
|  | تحلیل | نمودار تصحیح/تکمیل شده کلاس‌ تحلیل، نمودارهای توالی تحلیل بازنگری‏شده
|  | طراحی | کلاس‌های طراحیِ بازنگری‌شده (صرفاً با هدف بازنگری زیرسیستم‌ها)، نمودارهای توالی طراحی بازنگری‏شده، مستند توضیح الگوهای اعمال شده (شامل مشکلات و زمینه های شناسایی‏شده و دلایل اعمال کردن و اعمال نکردن الگوها؛ مثلاً اگر در طراحی کلاس هایی که عمل سرچ را محقق می‌کنند از الگوی strategy استفاده کرده‌اید، توضیح دهید که چرا برای همین عمل از الگوی state یا mediator استفاده نکرده اید؟ آیا زمینه اعمال این الگوها فراهم نبوده است؟) ، شمای پایگاه داده
|  | پیاده‌سازی | نمونه اولیه تکامل‌یافته سیستم (شامل نیازمندی‌های اصلی برای هر زیر سیستم)
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها)
| دوم | نیازمندی‌ها | نسخه تکمیل شده ی Use Case Realizations، لیست بازنگری‌شده اولویت‌ها و ریسک‌ها | 1403/05/08
|  | تحلیل | _
|  | طراحی | نمودار استقرار
|  | پیاده‌سازی | نسخه نهایی سیستم، مستند استفاده، مستند نصب
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها)، درستی‌سنجی (به صورت غیر حضوری و به واسطه چک لیست قابل ردیابی به نیازمندی‌ها)
Transition | اول | نیازمندی‌ها | _ | 1403/05/09 | این فاز در واقع همان تحویل محصولات فاز قبل است.
|  | تحلیل | _
|  | طراحی | _
|  | پیاده‌سازی | _
|  | آزمون | تحویل نهایی و تست مقبولیت